## Sheet1
Sprint Backlog
Sprint | Aufgabe | Beschreibung | Aufwand (h) | Verantwortlich
Sprint 1 | App-Projekt aufsetzen (Flutter) | Einrichten eines Flutter-Projekts mit den notwendigen Abhängigkeiten für MQTT-Kommunikation (z. B. mqtt_client), UI-Gerüste, und Navigation. |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 1 | UI für Statusanzeige & manuelle Bewässerung | Erste Benutzeroberfläche erstellen: Anzeige des aktuellen Bodenfeuchtigkeitswerts, sowie ein Button zur manuellen Aktivierung der Pumpe. |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 1 | MQTT-Verbindung zur lokalen Brokeradresse (Test) | App verbindet sich mit lokalem MQTT-Broker (z. B. Mosquitto auf PC/Handy) und kann Nachrichten senden & empfangen (Testumgebung). |  | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 1 | Sensoranbindung: Bodenfeuchtesensor über ADC lesen | ESP liest Feuchtigkeitswert über analogen Eingang (ADC) ein; Werte skalieren und vorbereiten für MQTT-Übertragung. |  | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 1 | MQTT-Publish des Sensorwerts an lokalen Broker (z. B. Mosquitto auf PC oder Handy zum testen) | ESP sendet den ausgelesenen Sensorwert regelmäßig (z. B. alle 30 Sek.) an den MQTT-Broker über ein definiertes Topic. |  | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 1 | Steuerung der Wasserpumpe über Relaismodul | ESP schaltet die Pumpe ein/aus, indem ein GPIO den Relaiskanal aktiviert. Sicherheit (max. Laufzeit, Rückmeldung) beachten. |  | Johannes Berg
Sprint 1 | Steckverbindung und Wasserleitung provisorisch mit kleiner Pumpe testen | Erste Testinstallation mit Schläuchen, Stecksystemen und kleiner Pumpe durchführen, um Durchfluss zu prüfen. |  | Johannes Berg
Sprint 1 | ESP, Sensor und Relaismodul aufbauen (Testboard) | Aufbau auf Breadboard (Steckplatine): saubere Verbindung zwischen ESP, Sensor, Relais und ggf. Debug via USB-Seriell. |  | Johannes Berg
Sprint 2 | Zeitplan-Funktion: Eingabe eines Intervalls / Uhrzeit für Bewässerung | In der App einen Zeitplan definieren, wann automatisch gegossen werden soll. Wird über MQTT-Befehl an ESP gesendet. |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 2 | Verlauf anzeigen: Letzte Bewässerungszeit, Feuchtigkeitswerte | App speichert letzte Aktionen und zeigt dem Benutzer eine Historie. |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 2 | Benachrichtigungen testen | Implementieren und testen, ob App Benachrichtigungen senden kann (lokal oder via Cloud-Dienst), z. B. bei niedrigem Feuchtigkeitswert. |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 2 | MQTT-Publish: Ereignislog (Zeit, Pumpenstatus, Feuchtewert) | ESP veröffentlicht nach jeder Aktion (automatisch oder manuell) eine strukturierte JSON-Nachricht mit Zeitstempel, Sensorwert, Aktion. |  | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 2 | Implementierung eines lokalen Zeitplans | Entweder mit RTC-Modul oder softwareseitig (Zeitvergleich nach NTP) wird eine automatische Gießzeit auf dem ESP festgelegt. |  | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 2 | Gehäuse oder wettergeschützte Box für ESP & Elektronik | Erste Schutzbox für ESP, Sensoranschluss und Relaismodul entwerfen – evtl. Tupperdose oder wetterfestes Plastikgehäuse verwenden. |  | Johannes Berg
Sprint 2 | Pumpe und Sensoren im Blumentopf/Balkon dauerhaft befestigen | Sensor stabil im Pflanzgefäß verankern, Pumpe mit Wasserbehälter verbinden, Kabel verlegen – erster „Live-Test“ im echten Setup. |  | Johannes Berg
Sprint 3 | UX-Optimierung | Verbesserung der Nutzerführung, z. B. Feedback nach Button-Klick, Ladeanzeigen, bessere Struktur der App-Screens. |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 3 | Einstellungen für Schwellenwerte/Intervalle anpassen | Verbesserung der Nutzerführung, z. B. Feedback nach Button-Klick, Ladeanzeigen, bessere Struktur der App-Screens. |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 3 | MQTT Login | Implementieren von Benutzername/Passwort für MQTT-Verbindung (bei Umstieg auf Cloud zwingend notwendig für Sicherheit). |  | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 3 | Optimierung des ESP Codes | Code aufräumen, Fehlerbehandlung verbessern, strukturierte Funktionen nutzen, unnötige Wiederholungen vermeiden. |  | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 3 | Logging verbessern: Strukturierte Topics & Payloads | Einheitliches Topic-Schema verwenden (plant1/status, plant1/sensor, …) und Payloads im JSON-Format mit validen Keys/Types. |  | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 3 | Endmontage mit allen Kabeln sicher & dauerhaft | Alle Hardware-Komponenten verlöten oder per Schraubklemme verbinden, wetterfest montieren, Pumpe fest fixieren. |  | Johannes Berg
Sprint 3 | 3D-gedrucktes Gehäuse oder wetterfeste Lösung | Optional ein 3D-gedrucktes für draußen entwerfen oder kaufen – schützt gegen Wasser & UV-Licht. |  | Johannes Berg
Zeitplan & Meilensteine
Woche | Zeitraum | Sprint | Hauptaktivitäten | Meilenstein | Status
1 | 25.04. - 23.05.25 | Planung | Pflichtenheft, Backlog | M1: Pflichtenheft + Backlog | Abgeschlossen
3 | 26.05. - 01.06.25 | Sprint 1 | Grundlagen & erstes System | - | Geplant
4 | 02.06. - 08.06.25 | Sprint 1 | Grundlagen & erstes System | - | Geplant
5 | 09.06. - 13.06.25 | Sprint 1 | Grundlagen & erstes System | M2: Funktionierende App Code und ESP | Geplant
6 | 16.06. - 22.06.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | - | Geplant
7 | 23.06. - 29.06.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | - | Geplant
8 | 30.06. - 06.07.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | - | Geplant
9 | 07.07. - 11.07.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | M3: Funktionierende App und ESP Kommunikation via MQTT und fertiges Konstruktion | Geplant
10 | 14.07. - 20.07.25 | Sprint 3 | Feinschliff | - | Geplant
11 | 21.07. - 27.07.25 | Sprint 3 | Feinschliff | - | Geplant
12 | 28.07. - 01.08.25 | Sprint 3 | Feinschliff | M4: Fertiges Projekt!! | Geplant
Ressourcenplanung
Teammitglied | Rolle
Dzaid Abiyyu Siregar | ESP Coding und MQTT
Johannes Berg | Konstruktion und Tests
Zul Fahmi Nur Vagala | Handy App