## Sheet1
Sprint Backlog
Sprint | Aufgabe | Beschreibung | Aufwand (h) | Verantwortlich
Sprint 1 | App-Projekt aufsetzen (Flutter) | Einrichten eines Flutter-Projekts mit den notwendigen Abhängigkeiten für MQTT-Kommunikation (z. B. mqtt_client), UI-Gerüste, und Navigation. | 10 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 1 | UI für Statusanzeige & manuelle Bewässerung | Erste Benutzeroberfläche erstellen: Anzeige des aktuellen Bodenfeuchtigkeitswerts, sowie ein Button zur manuellen Aktivierung der Pumpe. | 5 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 1 | MQTT-Verbindung zur lokalen Brokeradresse (Test) | App verbindet sich mit lokalem MQTT-Broker (z. B. Mosquitto auf PC/Handy) und kann Nachrichten senden & empfangen (Testumgebung). | 1 | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 1 | Sensoranbindung: Bodenfeuchtesensor über ADC lesen | ESP liest Feuchtigkeitswert über analogen Eingang (ADC) ein; Werte skalieren und vorbereiten für MQTT-Übertragung. | 5 | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 1 | MQTT-Publish des Sensorwerts an lokalen Broker (z. B. Mosquitto auf PC oder Handy zum testen) | ESP sendet den ausgelesenen Sensorwert regelmäßig (z. B. alle 30 Sek.) an den MQTT-Broker über ein definiertes Topic. | 2 | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 1 | Steuerung der Wasserpumpe über Relaismodul | ESP schaltet die Pumpe ein/aus, indem ein GPIO den Relaiskanal aktiviert. Sicherheit (max. Laufzeit, Rückmeldung) beachten. | 10 | Johannes Berg
Sprint 1 | Steckverbindung und Wasserleitung provisorisch mit kleiner Pumpe testen | Erste Testinstallation mit Schläuchen, Stecksystemen und kleiner Pumpe durchführen, um Durchfluss zu prüfen. | 2 | Johannes Berg
Sprint 1 | ESP, Sensor und Relaismodul aufbauen (Testboard) | Aufbau auf Breadboard (Steckplatine): saubere Verbindung zwischen ESP, Sensor, Relais und ggf. Debug via USB-Seriell. | 2 | Johannes Berg
Sprint 2 | Zeitplan-Funktion: Eingabe eines Intervalls / Uhrzeit für Bewässerung | In der App einen Zeitplan definieren, wann automatisch gegossen werden soll. Wird über MQTT-Befehl an ESP gesendet. | 5 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 2 | Verlauf anzeigen: Letzte Bewässerungszeit, Feuchtigkeitswerte | App speichert letzte Aktionen und zeigt dem Benutzer eine Historie. | 5 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 2 | Benachrichtigungen testen | Implementieren und testen, ob App Benachrichtigungen senden kann (lokal oder via Cloud-Dienst), z. B. bei niedrigem Feuchtigkeitswert. | 1 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 2 | MQTT-Publish: Ereignislog (Zeit, Pumpenstatus, Feuchtewert) | ESP veröffentlicht nach jeder Aktion (automatisch oder manuell) eine strukturierte JSON-Nachricht mit Zeitstempel, Sensorwert, Aktion. | 10 | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 2 | Implementierung eines lokalen Zeitplans | Automatische Gießzeit auf dem ESP festgelegt. | 5 | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 2 | Gehäuse oder wettergeschützte Box für ESP & Elektronik | Erste Schutzbox für ESP, Sensoranschluss und Relaismodul entwerfen – evtl. Tupperdose oder wetterfestes Plastikgehäuse verwenden. | 5 | Johannes Berg
Sprint 2 | Pumpe und Sensoren im Blumentopf/Balkon dauerhaft befestigen | Sensor stabil im Pflanzgefäß verankern, Pumpe mit Wasserbehälter verbinden, Kabel verlegen – erster „Live-Test“ im echten Setup. | 10 | Johannes Berg
Sprint 3 | UX-Optimierung | Verbesserung der Nutzerführung, z. B. Feedback nach Button-Klick, Ladeanzeigen, bessere Struktur der App-Screens. | 5 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 3 | Einstellungen für Schwellenwerte/Intervalle anpassen | Verbesserung der Nutzerführung, z. B. Feedback nach Button-Klick, Ladeanzeigen, bessere Struktur der App-Screens. | 5 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 3 | MQTT Login | Implementieren von Benutzername/Passwort für MQTT-Verbindung (bei Umstieg auf Cloud zwingend notwendig für Sicherheit). | 5 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 3 | Optimierung des ESP Codes | Code aufräumen, Fehlerbehandlung verbessern, strukturierte Funktionen nutzen, unnötige Wiederholungen vermeiden. | 5 | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 3 | Logging verbessern: Strukturierte Topics & Payloads | Einheitliches Topic-Schema verwenden (plant1/status, plant1/sensor, …) und Payloads im JSON-Format mit validen Keys/Types. | 10 | Dzaid Abiyyu Siregar
Sprint 3 | ESP, Power Supply einbauen | Optisch schön Geräte im Pflanzenkasten verstauen | 5 | Johannes Berg
Sprint 3 | 3D-gedrucktes Gehäuse oder wetterfeste Lösung | Wetterfestes Abteil im Pflanzenkasten mit Klappe, um Zugang zu ESP zu bekommen | 10 | Johannes Berg
Sprint 3 | App bedienfreundlicher gestalten | z.B. In App Sensor1,2,3 ändern zu [Pflanzenname] oder Kunde kann sich selbst aussuchen | 10 | Zul Fahmi Nur Vagala
Sprint 3 | Löcher für Schläuche bohren | Löcher im oberen Bereich des Kastens für Wasserzufuhr | 5 | Johannes Berg
Sprint 3 | Lösung bei Internetausfall | MQTT benötigt Netzwerkverbindung, Alternative gebraucht | 10 | Dzaid Abiyyu Siregar
Zeitplan & Meilensteine
Woche | Zeitraum | Sprint | Hauptaktivitäten | Meilenstein | Status
1 | 25.04. - 23.05.25 | Planung | Pflichtenheft, Backlog | M1: Pflichtenheft + Backlog | Abgeschlossen
3 | 26.05. - 01.06.25 | Sprint 1 | Grundlagen & erstes System | - | Geplant
4 | 02.06. - 08.06.25 | Sprint 1 | Grundlagen & erstes System | - | Geplant
5 | 09.06. - 13.06.25 | Sprint 1 | Grundlagen & erstes System | M2: Funktionierende App Code und ESP | Geplant
6 | 16.06. - 22.06.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | - | Geplant
7 | 23.06. - 29.06.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | - | Geplant
8 | 30.06. - 06.07.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | - | Geplant
9 | 07.07. - 11.07.25 | Sprint 2 | Automatisierung & Konfiguration | M3: Funktionierende App und ESP Kommunikation via MQTT und fertiges Konstruktion | Geplant
10 | 14.07. - 20.07.25 | Sprint 3 | Feinschliff | - | Geplant
11 | 21.07. - 27.07.25 | Sprint 3 | Feinschliff | - | Geplant
12 | 28.07. - 01.08.25 | Sprint 3 | Feinschliff | M4: Fertiges Projekt!! | Geplant
Ressourcenplanung
Teammitglied | Rolle
Dzaid Abiyyu Siregar | ESP Coding und MQTT
Johannes Berg | Konstruktion, Hardware und Tests
Zul Fahmi Nur Vagala | Handy App